## 2026年4月计划 (以工作面划分)
防冲队2026年5月份工作计划
序号 | 工作地点 | 工作任务 | 月度计划进尺 | 钻进进尺（应力孔） φ45mm，长度15m | 钻进进尺（大直径卸压孔） φ153mm，长度20m | 专用锚杆（根） φ22mm，长度2.5m | 完成情况
1 | 2201胶运 | 1.微震倒组1次（单次150-200m），回收线缆约200m。 2.地音倒组2次（单次100m），回收线缆约200m。 3.应力计倒移9组，倒组后线缆跨巷敷设。 4.依据现场实际，保障设备安装的前提下，施工地音、微震专用锚杆。 5.200米附近地音主站、网关、电源巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 | 月进度249m | 135 |  | 3 | 1.微震倒组1次； 2.地音倒组2次； 3.应力计挪移7次； 4.施工6根（地音3、微震3）； 5.完成。
| 2201辅运 | 1.微震倒组1次（单次150-200m），回收线缆约200m。 2.地音倒组2次（单次100m），回收线缆约200m。 3.应力计倒移9组，倒组后线缆跨巷敷设。 4.依据现场实际，保障设备安装的前提下，施工地音、微震专用锚杆。 5.850米处应力传感器电源、分站巡查1次，350米处综合测站的分站、电源巡查一次，并填写月度防爆检查卡。 | 月进度249m | 135 |  | 3 | 1.微震倒组1次； 2.地音倒组2次； 3.应力计挪移6次； 4.施工6根（地音3、微震3）； 5.完成。
2 | 2202胶运 | 1.微震倒组1次（单次150-200m），回收线缆约200m。 2.地音倒组2次（单次100m），回收线缆约200m。 3.应力计倒移8组，倒组后线缆跨巷敷设。 4.依据现场实际，保障设备安装的前提下，施工地音、微震专用锚杆。 5.2595米附近应力、地音传感器分站、网关，挪至回撤通道；巷道内电源巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 | 月进度286m | 120 |  | 3 | 1.微震倒组2次； 2.地音倒组3次； 3.应力计挪移8次； 4.施工6根（地音3、微震3）； 5.完成 。
3 | 2202辅运 | 1.微震倒组1次（单次150-200m），回收线缆约200m。 2.地音倒组2次（单次100m），回收线缆约200m。 3.应力计倒移8组，倒组后线缆跨巷敷设。 4.依据现场实际，保障设备安装的前提下，施工地音、微震专用锚杆。 5.2050米处应力传感器分站、网关、电源巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 | 月进度286m | 120 |  | 3 | 1.微震倒组1次； 2.地音倒组3次； 3.应力计挪移8次； 4.施工6根（地音3、微震3）； 5.完成 。
4 | 2103辅运 | 1.微震倒移2次（单次200m），敷设线缆400m。 2.地音倒移5次（单次100m），敷设线缆500m。 3.应力计倒组17组。 4.按月进度直巷529m计算，保底施工应力孔17组，安装油压枕17组；钻孔255m。 5.按月进度直巷529m计算，保底施工卸压孔176个，施工卸压孔3520米。 6.按月进度直巷529m计算，每次施工掘进迎头留有支承压力峰值距煤壁安全距离大于28m，迎头卸压孔在硐室内施工，钻孔φ94mm，长度240-340m，预计月度施工557m。（若探放水孔不可用，增加一个孔） 7.用好2103辅运5G在线摄像头。（执法记录仪同步录，视频进行整理，备检使用） 8.2101绕道口顶板离层仪、网关（剩余1台）、电源（剩余1台），矿压主站、分站；1850米地音主站、电源，泽明主站、分站、电源、网关巡查1次，并填写月度防爆检查卡；4000米地音主站、电源巡查一次。 | 直巷529m | 255 | 3520 |  | 1.微震倒组2次； 2.地音倒组4次； 3.应力计挪移15次； 5.施工140个； 6.完成； 7.正常使用； 8.完成 。
5 | 2103胶运 | 1.微震倒移3次（单次200m），敷设线缆600m。 2.地音倒移7次（单次100m），敷设线缆700m。 3.回撤通道口矿压监测主站、分站、网关、电源；2070米附近地音主站、电源，泽明主站、分站、电源、网关巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 4.2103胶运顺槽故障探头更换。 | 直巷698m |  |  |  | 1.微震倒组4次， 2.地音倒组6次. 3.完成； 4.完成。
6 | 2103泄水卸压巷 | 1.微震倒移3次（单次200m），敷设线缆600m。 2.地音倒移7次（单次100m），敷设线缆700m。 3.回撤通道口附近矿压检测、地音、泽明主站、分站、电源、网关巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 | 直巷698m |  |  |  | 1.微震倒组2次； 2.地音倒组7次； 3.完成。
7 | 2202泄水卸压巷 | 1.微震倒移3次（单次200m），敷设线缆600m。 2.地音倒移6次（单次100m），敷设线缆600m。 3.回撤通道口矿压监测主站、分站、电源、网关；地音（2200米）网关，地音（3950米）电源、主站，泽明（2800米）主站、电源、网关巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 | 直巷628m |  |  |  | 1.微震倒组3次； 2.地音倒组6次； 3.完成。
8 | 2204泄水卸压巷 | 1.微震倒移3次（单次200m），敷设线缆600m。 2.地音倒移7次（单次100m），敷设线缆700m。 3.回撤通道口矿压监测主站、分站、电源、网关；2400米处地音网关，泽明主站、电源、网关巡查1次。地音（4100米）主站、电源巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 | 直巷698m |  |  |  | 1.微震倒组3次； 2.地音倒组6次； 3.完成。
9 | 一号辅运大巷 | 5台拾震器、主线路巡查1次，保持设备完好。 |  |  |  |  | 完成
10 | 二号辅运大巷 | 主线路巡查1次，保持线缆完好。 |  |  |  |  | 完成
11 | 2102回撤通道 | 每周完善周观测记录。（共5台设备，在线调数据记录） |  |  |  |  | 完成
12 | 井下设备敷设区域 | 应急处理应力计、地音、微震、顶板离层仪、端部载荷等监测设备的突发掉线；每次检查前临时维护系统。 |  |  |  |  | 完成
13 | 井底车场 | 1.井底车场辅运联络巷口接线盒倒线。 2.一号辅运(1850m）、二号辅运（七联巷口）大巷倒线。 |  |  |  |  | 完成
14 | 2202沿空留巷 | 1.威震安装 2.地音挪移 |  |  |  |  | 1.安装3组； 2.地音倒组2次；
合计（计划） |  |  |  | 应力孔765m | 大直径卸压孔3520m | 专用锚杆12根 | 设备挪移位置和钻孔施工均满足要求
实际完成 |  |  |  | 780米 | 2800米 | 24根
备注：蓝色标记内容有具体进尺数量。红色标记需确认钻进数量。