## 2026年6月计划 (以工作面划分)
防冲队2026年6月份工作计划
序号 | 工作地点 | 工作任务 | 月度计划进尺 | 钻进进尺（应力孔） φ45mm，长度15m | 钻进进尺（大直径卸压孔） φ153mm，长度20m | 专用锚杆（根） φ22mm，长度2.5m | 完成情况
1 | 2201胶运 | 1.微震倒组1次（单次150-200m），回收线缆约200m。 2.地音倒组2次（单次100m），回收线缆约200m。 3.应力计倒移9组，倒组后线缆跨巷敷设。 4.依据现场实际，保障设备安装的前提下，施工地音、微震专用锚杆。 5.200米附近地音主站、网关、电源巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 | 月进度249m | 135 |  | 3 | 1.微震倒组1次； 2.地音倒组2次； 3.应力计挪移9次； 4.施工3根专用锚杆； 5.完成。
| 2201辅运 | 1.微震倒组1次（单次150-200m），回收线缆约200m。 2.地音倒组2次（单次100m），线缆吊挂整齐。 3.应力计倒移9组，倒组后线缆跨巷敷设。 4.依据现场实际，保障设备安装的前提下，施工地音、微震专用锚杆。 5.850米处应力传感器电源、分站巡查1次，350米处综合测站的分站、电源巡查一次，并填写月度防爆检查卡。 | 月进度249m | 135 |  | 3 | 1.微震倒组1次； 2.地音倒组2次； 3.应力计挪移9次； 4.施工3根专用锚杆
2 | 2202胶运 | 1.微震倒组1次（单次150-200m），回收线缆约200m。 2.地音倒组2次（单次100m），线缆吊挂整齐。。 3.应力计倒移8组，倒组后线缆跨巷敷设。 4.依据现场实际，保障设备安装的前提下，施工地音、微震专用锚杆。 5.巷道内电源巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 | 月进度286m | 120 |  | 3 | 1.微震倒组1次； 2.地音倒组2次； 3.应力计挪移8次； 4.施工3根专用锚杆
3 | 2202沿空留巷 | 1.微震倒组1次（单次150-200m），线缆吊挂整齐。 2.地音倒组2次（单次100m），线缆吊挂整齐。 3.2204通风联系巷400米位置，电源巡查。 |  |  |  |  | 1.微震倒组1次； 2.地音倒组2次；
4 | 2202辅运 | 1.微震倒组1次（单次150-200m），回收线缆约200m。 2.地音倒组2次（单次100m），线缆吊挂整齐。。 3.应力计倒移8组，倒组后线缆跨巷敷设。 4.依据现场实际，保障设备安装的前提下，施工地音、微震专用锚杆。 5.2050米处应力传感器分站、网关、电源巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 | 月进度286m | 120 |  | 3 | 1.微震倒组1次； 2.地音倒组2次； 3.应力计挪移8次； 4.施工3根专用锚杆
5 | 2103辅运 | 1.微震倒移2次（单次200m），敷设线缆400m。 2.地音倒移4次（单次100m），敷设线缆400m。 3.应力计倒组15组。 4.按月进度直巷453m计算，保底施工应力孔15组，安装油压枕15组；钻孔225m。 5.按月进度直巷453m计算，保底施工卸压孔151个，施工卸压孔3020米。 6.按月进度直巷453m计算，每次施工掘进迎头留有支承压力峰值距煤壁安全距离大于28m，迎头卸压孔在硐室内施工，钻孔φ94mm，长度240-340m，预计月度施工509m。（若探放水孔不可用，增加一个孔） 7.用好2103辅运5G在线摄像头。（执法记录仪同步录，视频进行整理，备检使用） 8.2101绕道口顶板离层仪、网关（剩余1台）、电源（剩余1台），矿压主站、分站；1850米地音主站、电源，泽明主站、分站、电源、网关巡查1次，并填写月度防爆检查卡；4000米地音主站、电源巡查一次。 | 直巷453m | 225 | 3020 |  | 1.微震倒组2次； 2.地音倒组4次； 3.应力计挪移15次； 4.施工15组，钻孔225m； 5.施工151个泄压孔
6 | 2103胶运 | 1.微震倒移2次（单次200m），敷设线缆400m。 2.地音倒移4次（单次100m），敷设线缆400m。 3.回撤通道口矿压监测主站、分站、网关、电源；2070米附近地音主站、电源，泽明主站、分站、电源、网关巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 | 直巷486m |  |  |  | 1.微震倒组2次； 2.地音倒组4次
7 | 2103泄水卸压巷 | 1.微震倒移3次（单次200m），敷设线缆600m。 2.地音倒移6次（单次100m），敷设线缆600m。 3.回撤通道口附近矿压检测、地音、泽明主站、分站、电源、网关巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 | 直巷674m |  |  |  | 1.微震倒组3次； 2.地音倒组6次
8 | 2202泄水卸压巷 | 1.微震倒移2次（单次200m），敷设线缆400m。 2.地音倒移5次（单次100m），敷设线缆500m。 3.回撤通道口矿压监测主站、分站、电源、网关；地音（2200米）网关，地音（3950米）电源、主站，泽明（2800米）主站、电源、网关巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 | 直巷569m |  |  |  | 1.微震倒组2次； 2.地音倒组5次
9 | 2204泄水卸压巷 | 1.微震倒移3次（单次200m），敷设线缆600m。 2.地音倒移6次（单次100m），敷设线缆600m。 3.回撤通道口矿压监测主站、分站、电源、网关；2400米处地音网关，泽明主站、电源、网关巡查1次。地音（4100米）主站、电源巡查1次，并填写月度防爆检查卡。 | 直巷609m |  |  |  | 1.微震倒组3次； 2.地音倒组6次
10 | 一号辅运大巷 | 5台拾震器、主线路巡查1次，保持设备完好。 |  |  |  |  | 完成
11 | 二号辅运大巷 | 主线路巡查1次，保持线缆完好。 |  |  |  |  | 完成
12 | 2102回撤通道 | 每周完善周观测记录。（共5台设备，在线调数据记录） |  |  |  |  | 完成
13 | 井下设备敷设区域 | 应急处理应力计、地音、微震、顶板离层仪、端部载荷等监测设备的突发掉线；每次检查前临时维护系统。 |  |  |  |  | 完成
合计 |  |  |  | 应力孔735m | 大直径卸压孔3020m | 专用锚杆12根 | 设备挪移位置和钻孔施工均满足要求
实际完成 |  |  |  | 735米 | 3020米 | 12根
备注：蓝色标记内容有具体进尺数量。红色标记需确认钻进数量。